## Cronograma
Módulo | Actividad | Fecha
Inteligencias de mercado | Desarrollar ajuste para permitir que se anexe un consecutivo automático al final del archivo para que puedan subir archivos con nombres que ya se han usado | 2018-11-14
Inteligencias de mercado | Organizar los tamaños de las columnas para una mejor visualización, y asegurarse que se ve bien desde pantallas de dispositivos móviles El botón regresar en el detalle de una inteligencia de mercado tiene doble borde Subrayar los nombres de los archivo | 2018-11-14
Contratación en línea | Optimizar la visualización de contratos en PC y dispositivos móviles del módulo de contratación en línea. Ampliar ancho de columna objeto | 2018-11-14
Contratación en línea | Permitir a los proveedores ver las categorias a las que se han inscrito y actualizarlas. Para actualizar los datos de la inscripción deben poder ingresar una clave o palabra de recordación (NIT o número de cédula) |  | Se puede borrar la inscripción actual con el email y volverse a inscribir
Histórico de consumos | Ajustar la visualización para que se vea bien en PC y móviles y no aparezca montada la gráfica y la tabla de consumos. Gráfica y tablas muy pegadas. Quitar el nùmero de contrato que está duplicado | 2018-11-14
Inteligencias de mercado | Permitir cargar múltiples archivos y permitir ponerle el nombre personalizado, similar al manejo de archivos de contratación | 2018-11-16
Registro de usuarios | Disminuir el consumo de recursos y llamados a webservices en el proceso de carga del listado de contratos de un usuario en la pantalla de modificación de su perfil. | 2019-02-23
Registro de usuarios | Paginación desde la consulta de la base de datos para el listado de contratos de un cliente en el formulario de actualización de su perfil | 2019-02-15
Duplicados de facturas | Desarrollar una funcionalidad que permita verificar si una factura ya fue generada y cuando se solicite un duplicado si este aún no existe o no se ha facturado, debe mostrar un mensaje más diciente al usuario que explique que aún no se ha generado la fact | 2019-02-19
Pagos electrónicos | Desarrollar ajustes para que el portlet de pago electrónico no duplique la lista de bancos y cierre la sesión al usuario que ingresa al pago teniendo que autenticarse nuevamente al portal para continuar. Problema de intentos de pagos en moviles | 2019-02-19
Menú lateral de contratos | Verificar y ajustar el proceso de consulta y carga de los contratos de un usuario en las aplicaciones de servicios en línea para clientes, teniendo en cuenta que existen clientes con cientos o hasta miles de contratos asociados | 2019-02-22
Otros | Desplegar servicio web de georreferenciación en WAS de producción | 2019-02-22
Otros | Análisis y optimización de uso de sesiones en aplicaciones de servicios en línea para los clientes | 2019-02-28
| En inteligencias por defecto mostrar el listado por criterio "Todos los años" ordenados de forma descendente por año. Lo mismo en Contratación en Línea | 2019-02-15
| Mantener los criterios de búsqueda cuando se navega en el detalle de los procesos o inteligencias | 2019-02-15
| En contratación e inteligencias quitar los border externos de los fieldset en Ver Detalle | 2019-02-15