## Sheet1
COMPONENTES | CATEGORÍAS | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | 2024
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | 1. Realizar diagnóstico de la implementación de la política de participación ciudadana al interior de la Empresa. | bar: 2024 Febrero to 2024 Mayo
|  | 1. Realización de encuesta a las diferentes áreas misionales y de apoyo relacionadas con el proceso. | Documento diagnóstico (viernes 12 de julio) | bar: 2024 Junio to 2024 Julio
|  | 1. Aplicación de DOFA de la implementación de la política de participación ciudadana en áreas misionales y de soporte. | Informe DOFA (22 de agosto) | bar: 2024 Agosto
|  | 1. Elaboración de caracteriazación de los grupos de interés de Emcali en el marco del Plan Estratégico 2024-2028. | Matriz de caracterización (28 de junio) | bar: 2024 Junio
|  | 1. Revisar el informe generado por la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas para identificar si fueron apropiados los canales, espacios,mecanismos y medios para promover la participación ciudadana. (251). | Informe y recomendaciones (26 de junio) | bar: 2024 Junio
|  | Conceptualizar el enfoque diferencia para Emcali | Diagnóstico (porcentajes de avance en tre 2024 y 2025)
|  | 1. Diagnosticar el grado de implementación del enfoque diferencial poblacional y territorial, así como el nivel de implementación del enfoque de lenguaje claro y de acciones de innovación abierta y uso de Tecnologías para la participación. | Protocolo de lenguaje claro (10 de diciembre)
|  | 1. Socializar el resultado del diagnóstico de la implementación de la política de participación ciudadana con servidores públicos, ciudadanía y grupos de interés. | Plan de socialización (11 de septiembre)
|  | 1. La Subgerencia de responsabilidad social y ambiental gestiona dentro de la empresa la política de participación. | No aplica
|  | 1. Entrega de lineamiento para la inclusion dentro de las capacitación de los temas de Estado Abierto desde el area de gestión de conocimiento de la Unidad de Gestión Humana. | No aplica (Junio 28) | bar: 2024 Junio
| Formular e implementar la estrategia de participación ciudadana en la gestión, articulada a la planeación y gestión institucional. | 1. Continuar con la consulta de los temas de interés de la ciudadanía. 2. Identificación de los espacios de participación de la ciudadanía en las areas misionales y de apoyo. (Espacio en la encuesta del primer punto) | Documento consolidado del inventario. (12 de julio) | bar: 2024 Julio
1. Clasificar las acciones de participación en una matriz donde se identifique a qué ciclo de la gestión pertenece y a qué instancias de participación legal pertenece, si aplica. | bar: 2024 Agosto
|  | 1.Incluir a los vocales de control dentro de la Junta Directiva. | Plan de trabajo formulado e implementado. (16 de diciembre)
|  | 1. Determinar el alcance y la metodología de la participación de los grupos de interés en las fases de la gestión de Emcali. | Guía de participación de la gestión de Emcali. (30 de junio del 2025) | bar: 2024 Junio
|  | 1. Divulgar la información y estrategia de participación en lenguaje claro por la página web de EMCALI; en compañia de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, para hacer seguimiento a las observaciones ciudadanas y divulgar la versión definitiva de acuerdo con las observaciones recibidas por los grupos de valor | Estrategia de divulgación (14 de marzo del 2025)
|  | 1. Continuar con los procesos de convocatoria a las actividades previstas ampliando los canales, escenarios, mecanismos y medios tanto presenciales como virtuales. 2. Incluir en la encuesta de los temas de interés de la ciudadanía una pregunta donde puedan expresar observaciones u objeciones frente al proceso de participación. | Informe de convocatorias realizadas (12 de diciembre 2024)
|  | 1. Analizar las las recomendaciones u objeciones de la ciudadanía que surjan en los diferentes canales (presenciales y virtuales) que implemente la empresa. | Documento consolidado (19 de diciembre 2024) | bar: 2024 Marzo; 2024 Julio
|  | 1. Mantener actualizada la información el Menú Participa. | Menú participa actualizado. (22 de noviembre) | bar: 2024 Abril; 2024 Agosto
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Evaluación de Estrategia de Participación Ciudadana | 1. Construir un instrumento de seguimiento y evaluación todos los espacios de participación ciudadana de EMCALI. | Instrumento de seguimiento y evaluación (27 junio 2025) | bar: 2024 Junio
|  | 1.Publicación de los resultados del punto anterior en el Menú Participa. | 1. Canales de comunicación del menú participa actualizados con la información de participación ciudadana. (29 de agosto de 2025) 2. Informe de Rendición de Cuentas publicado (15 de diciembre 2024)
|  | 1. Formulación de un documento consolidado para evaluar la participación en las fases de la gestión, a partir de los lineamientos. | Documento consolidado de evaluación (15 diciembre 2025)
|  | 1.Mesa de trabajo con el equipo de Responsabilidad Social para la conceptualización de la innovación social para EMCALI. 2. Mesa de trabajo con la Unidad de Innovación y Nuevos Negocios. | Instructivo de Innovación Social (15 diciembre 2024)
|  | 1. Se evaluará los espacios de dialogo y rendición de cuentas que brinde la empresa. | Resultados de las encuestas 27 de junio 2025 | bar: 2024 Junio