## RESUMEN OBRAS
ITEM | TIPO DE OBRA | OBJETO | SUPERVISOR | DIRECCION | BARRIO | COMUNA | ENLACE | OBSERVACIONES
1 | Reposicion de redes | 300-AO-0600-2021. Reposicion redes de acueducto y alcantarillado tramos criticos zona ladera comunas 1, 18, 20 y reposicion redes de acueducto barrio Manzanares y Prados del Norte. | William Botero Botero | Clle 29 con Avda 6 Bis Oeste | Terron Colorado | 1 | Jhon Jairo Roa | Han presentado derecho de petición (Contrato suspendido 23-9-2022)
2 | Optimizacion | 300-AO-1299-2021. Obras PSMV (plan de saneamiento y control de vertimientos), optimización y mejoramiento drenaje sectores varios: calle 55 con carrera 23, calle 53AN con calle 7C1, carrera 14W con calle 24, carrera 41H con calle 48, calle 7AW con carrera 1, calle 2DBIS entre carreras 95WY 95AW y carrera 95AW entre calles 2E y 2DBIS.. | Efraín Arturo Escobar | Calle 53AN con Avenida 7C1 | Alto Menga | 2 | Luz Estrella Ruiz | Próximo a iniciar (Con acta de inicio y en espera aprobación PMT 23-9-2022)
3 |  |  |  | carrera 14W con calle 24 | Santa Teresita |  |  | (En ejecución al interior de los tanques Mortiñal 23-9-202)
4 | Reposicion de redes | 300-AO-0403-2021. REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BARRIO LA CAMPIÑA. | Oswaldo Garrido Sandoval | Calle 41N entre Avenidas 6A y 6B | La Campiña | 2 |  | Se Socializó en la semana del 2 al 5 de noviembre de 2021 (Terminado 23-9-2022)
5
6 | Reparacion canales | 300-AO-2176-2021. Reparación de losas del canal carrera 1A6 entre calles 70A y 73, reparación de losas del canal en el sector carrera 34N entre avenidas 3N y 4N del barrio Prados del Norte comuna 2, reparación de losas del canal oriental y mejoramiento de la línea de impulsión de bajos caudales de aguas residuales – estación de bombeo de Paso del Comercio”. | Efrain Arturo Escobar Florez | Carrera 34N entre avenidas 3N y 4N | Prados del Norte | 2 |  | Parada (Suspendido 23-9-2022)
7 | Reposicion de redes | 300-AO-0600-2021. Reposicion redes de acueducto y alcantarillado tramos criticos zona ladera comunas 1, 18, 20 y reposicion redes de acueducto barrio Manzanares y Prados del Norte. | William Botero Botero | Avenida 2E norte entre calles 32N y 33N | Prados del Norte | 2 |  | Pendiente Coordinar con interventor y JAC Socialización (Suspendido 23-9-2022)
8 |  |  |  | Calle 32AN entre avenida 3 y 2 | Prados del Norte | 2
9 |  |  |  | Calle 33N entre avenida 2E y 2 | Prados del Norte | 2
10 |  |  |  | Calle 33AN entre avenida 2E y 2 | Prados del Norte | 2
11 |  |  |  | Avenida 3AN entre carreras 32A y 34 | Prados del Norte | 2
12 | Reposicion de redes | 300-AO-1614-2021. REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO PARQUE DE LA MÚSICA. | Oswaldo Garrido Sandoval | Avenida 2BisN entre calles 34N y 35N | Parque de la Musica | 2
13 | Optimizacion | 300-CO-1449-2019. CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE ADUCCION PTAP RIO CALI (B. SAN ANTONIO), DESDE EL SISTEMA BOCATOMA - DESARENADOR EXISTENTE HASTA LA PLANTA DE POTABILIZACION RIO CALI. | German Perez Puerto | Planta Rio Cali | San Antonio | 3 | Adiela Urriago | Se debe estar atentos al desarrollo de las actividades que se adelanten para articular lo que se requiera hacer en la comuna 3, coordinar con el enlace de la comuna 2 quien ya conoce la dinamica y avance. (Suspendido 23-9-2022)
| Reposición de redes | Reposición300-AO-1331-2022- Obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado en lcalle 5 Oeste entre carreras 18 y 22A Navarro la Chanca. | Alvaro Canabal Perez | Calle 5 Oeste entre carreras 18 y 22A | Navarro La Chanca | 3 | Valentina Diaz | Terminado Agosto 2022 (Con reclamaciones por detalles cajas de inspección, adecuación local casa comunal barrio Nacional etc 23-9-2022)
14 | Reposicion de redes | 300-AO-403-2021 REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BARRIO LA ISLA. | Oswaldo Garrido Sandoval | Carrera 8N entre calles 46 y 48 | La Isla | 4 | Valentina Diaz | Se debe estar atentos al seguimiento del desarrollo y avance de la obra desde lo social.
14-A |  | 300-AO-0600-2021. Reposicion redes de acueducto y alcantarillado tramos criticos zona ladera comunas 1, 18, 20 y reposicion redes de acueducto barrio Manzanares y Prados del Norte. | William Botero Botero | Calle 44 entre carrera 1 y 2 | Manzanares |  |  | Se debe estar atentos al seguimiento del desarrollo y avance de la obra desde lo social. (Terminación 23-9-2022)
15 | Reposicion de redes | 300-CO-0690-2019. Obras de Reposición redes de acueducto y alcantarillado Cras 2A a 2D entre calles 62 y 64A y calle 64A entre carreras 2A y 2D. | Oswaldo Garrido Sandoval | Carreras 2A a 2D entre calles 62 y 64A | Guayacanes | 5 | Oswaldo Garrido Sandoval | Se debe estar atentos al seguimiento del desarrollo y avance de la obra desde lo social. (Terminación 23-9-2022)
16 |  |  | Oswaldo Garrido Sandoval | Calle 64A entre carreras 2A y 2D | Guayacanes | 5
17 |  | 300-AO-1427-2021. Reposicion redes de acueducto barrio Primitivo Crespo y Reposicion redes de acueducto y alcantarillado tramos criticos comunas 5 y 8, barrios el Sena y Villacolombia | William Botero Botero | Carreras 1D a 2B entre calles 46C a 52 | Sena | 5 | William Botero Botero | (Terminación 23-9-2022)
18 | Reparacion canales | 300-AO-2176-2021. Reparación de losas del canal carrera 1A6 entre calles 70A y 73, reparación de losas del canal en el sector carrera 34N entre avenidas 3N y 4N del barrio Prados del Norte comuna 2, reparación de losas del canal oriental y mejoramiento de la línea de impulsión de bajos caudales de aguas residuales – estación de bombeo de Paso del Comercio”. | Efrain Arturo Escobar Florez | Carrera 1A6 entre calles 70A y 73 | San Luis | 6 | Nini Johana Muñoz Aldana | Pendiente Coordinar con interrventor y JAC (Sin iniciar aún 23-9-2022)
19 |  |  |  | Estacion de bombeo de Paso del Comercio | Paso del Comercio | 6 |  | Pendiente coordinar con interventor y JAC
20 | Instalacion valvulas | 300-AO-1017-2021. Mitigación de inundaciones Comuna 6 y válvulas antiretorno sectores varios 2020-2021 | William Botero Botero | Carreras 1B a 1F entre calles 73A a 75 | Petecuy | 6 |  | Terminado (Terminación 23-9-2022)
21 |  |  |  | Carrera 1A3 a 1A8 entre calles 71 a 73A | San Luis | 6
22 |  |  |  | Calles 73A a 72 entre carreras 1D y 1H | Jorge Eliecer Gaitan | 6
23 | Reposicion de redes | 300-AO-1769-2021. Reposicion redes de alcantarillado tramos criticos reportados area operativa 2021 Barrio Andres Sanin. | Arnul Lopez Guevara | Carrera 8C entre calles 73 y 75 | Andres Sanin | 7 | Luz Estrella Ruiz | Pendiente coordinar con interventor y JAC
24 | Reposicion de redes | 300-AO-1580-2021. REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS BOSQUES DEL LIMONAR Y LAS AMÉRICAS. | Oswaldo Garrido Sandoval | Carrera 12 entre calles 35 y 39 | Las Americas | 8 | Giovanna Ramirez | Parada (Terminada 23-9-2022)
25 | Reposicion de redes | 300-AO-1427-2021. Reposicion redes de acueducto barrio Primitivo Crespo y Reposicion redes de acueducto y alcantarillado tramos criticos comunas 5 y 8, barrios el Sena y Villacolombia | William Botero Botero | Calles 27 a 33A entre carreras 17F5 a 18 | Primitivo Crespo | 8 |  | próximo a iniciar (En ejecución 23-9-2022)
26 |  |  |  | Carrera 17F entre calles 27 y carrera 17F5 | Primitivo Crespo | 8 |  | próximo a iniciar (En ejecución 23-9-2022)
27 |  |  |  | Calles 27D a 33A entre transversal 26A y carrera 17F5 | Primitivo Crespo | 8 |  | próximo a iniciar (En ejecución 23-9-2022)
28 |  |  |  | Crra 12C entre Clles 52 y 53 | Villacolombia | 8 |  | próximo a iniciar (En ejecución 23-9-2022)
29 | Reposicion de redes | 300-CO-1027-2018. Obras de optimización drenaje Colector Municipal en Carrera 11D entre calles 33B y 36 y reposición de redes de acueducto y alcantarillado en sectores adyacentes | Oswaldo Garrido Sandoval | Carrera 11D entre calles 33B y 36 | Muncipal | 8 |  | (Terminada 23-9-2022)
30 | Reposicion de redes | 300-AO-1255-2021. Reposicion y reubicacion de redes de acueducto y alcantarillado en las comunas 11 y 16 y reposicion y reubicacion de redes de acueducto comuna 12. | German Perez Puerto | Carrera 45 entre Calles 26 y 27 | Villa del Sur | 11 | Ruben Dario Castro | En ejecución
31 | Optimizacion | 300-AO-1178-2021. Obras para control de aguas residuales en canales de aguas lluvias en el barrio san carlos y la optimización del acueducto en el mismo barrio-comuna 11 | Efrain Arturo Escobar Florez | Carrera 32 a 39 entre calles 29 a 32A | San Carlos | 11 | Ruben Dario Castro | En ejecución (En ejecución 23-9-2022)
32 | Reposicion de redes | 300-AO-1509-2021. Reposicion de tramos criticos acueducto sectores varios - Barrio Maracaibo. | Alvaro Canabal Perez | Calle 26E entre carreras 40B y 39 | Maracaibo | 11 | Ruben Dario Castro | En ejecución
33 | Reposicion de redes | 300-AO-1255-2021. Reposicion y reubicacion de redes de acueducto y alcantarillado en las comunas 11 y 16 y reposicion y reubicacion de redes de acueducto comuna 12. | German Perez Puerto | Carrera 25 entre Calles 39 y 42A | Rodeo | 12 | Ruben Dario Castro | En ejecución
34 |  |  |  | Carrera 25 entre Calles 42A y 44 | Rodeo | 12 |  | En ejecución
35 |  |  |  | Carrera 24E entre Calles 33B y 33c | Alfonso Barberena | 12 |  | En ejecución
36 |  |  |  | Carrera 25 entre Calles 33b y 33f | Alfonso Barberena | 12 |  | En ejecución
37 |  |  |  | Calle 33b entre Carreras 24E y 25 | Alfonso Barberena | 12 |  | En ejecución
38 |  |  |  | Calle 33c entre Carreras 24c y 25 | Alfonso Barberena | 12 |  | En ejecución
39 |  |  |  | Carrera 25A entre Calles 48 y 52 | Fenalco Keneddy | 12 |  | En ejecución
40 |  |  |  | Carrera 25A entre Calles 49 y 52 | Fenalco Keneddy | 12 |  | En ejecución
41 |  |  |  | Calle 51 entre Carreras 24C y 25A | Fenalco Keneddy | 12 |  | En ejecución
42 |  |  |  | Calle 52 entre Carreras 24C y 25A | Fenalco Keneddy | 12 |  | En ejecución
43 | Optimizacion | 300-AO-1299-2021. Obras PSMV (plan de saneamiento y control de vertimientos), optimización y mejoramiento drenaje sectores varios: calle 55 con carrera 23, calle 53AN con calle 7C1, carrera 14W con calle 24, carrera 41H con calle 48, calle 7AW con carrera 1, calle 2DBIS entre carreras 95WY 95AW y carrera 95AW entre calles 2E y 2DBIS.. | Efrain Arturo Escobar Florez | Carrera 41H con calle 48 | Union de Vivienda Popular | 16 | Luz Estrella Ruiz | En ejecución
44 |  | 300-AO-1255-2021. Reposicion y reubicacion de redes de acueducto y alcantarillado en las comunas 11 y 16 y reposicion y reubicacion de redes de acueducto comuna 12. | Oswaldo Garrido Sandoval | Carrera 41F entre calles 44 y 46 | Union de Vivienda Popular | 16
45 | Reposicion de redes |  |  | Carrera 41 entre calles 46 y 47 | Antonio Nariño | 16
46 |  |  |  | Carrera 40A entre Calles 38 y 40 | Antonio Nariño | 16
47 | Reposicion de redes | 300-AO-1149-2021. Reposicion redes de alcantarillado tramos criticos reportados area operativa 2021 Barrio el Refugio. | Arnul Lopez Guevara | Calle 3A entre carreras 64 y 65 | Refugio | 19 | Ruben Dario Castro | Terminada
48 | Reposicion de redes | 300-AO-1016-2021. Reposicion de acueducto de la calle 14 entre carreras 50 y 66 (calzada occidental) e instalacion de hidrante en la diagonal 66 entre carreras 60 y 54. | Alvaro Canabal Perez | Calle 14 entre carreras 50 y 66 (calzada occidental) | La Hacienda | 17 | Valentina Diaz | Terminada
49 | Optimizacion | 300-AO-1299-2021. Obras PSMV (plan de saneamiento y control de vertimientos), optimización y mejoramiento drenaje sectores varios: calle 55 con carrera 23, calle 53AN con calle 7C1, carrera 14W con calle 24, carrera 41H con calle 48, calle 7AW con carrera 1, calle 2DBIS entre carreras 95WY 95AW y carrera 95AW entre calles 2E y 2DBIS.. | Efrain Arturo Escobar Florez | calle 2DBIS entre carreras 95WY 95AW y carrera 95AW entre calles 2E y 2DBIS.. | Polvorines | 18 | Mildred Lorena Bermeo | En ejecución (En ejecución 23-9-2022)
50 | Reposicion de redes | 300-AO-0600-2021. Reposicion redes de acueducto y alcantarillado tramos criticos zona ladera comunas 1, 18, 20 y reposicion redes de acueducto barrio Manzanares y Prados del Norte. | William Botero Botero | Clle 2D Oeste con Crra 72A | Los Chorros | 18 |  | Parada (No se ejecutó 23-9-2022)
51 |  |  |  | Sector Comprendido entre las Crras 96 Y 94A y las Clles 3 y 2 | Alto Jordan | 18 |  | En ejecución (En ejecución 23-9-2022)
52 | Normalizacion | 300-AO-1019-2021. Normalizacion AHDI comuna 18 (pampas del mirador, Brisas de las Palmas, Cabañitas, Mandarinos, Arboledas) | William Botero Botero | CARRERA 90 Y 94 ENTRE CALLE 4W Y 3W |  | 18 |  | En ejecución (En ejecución 23-9-2022)
53 |  |  |  | CARRERA 90 Y 94B ENTRE CALLE 3W Y 2W |  | 18 |  | En ejecución (En ejecución 23-9-2022)
54 |  |  |  | CARRERA 90 Y 94B ENTRE CALLE 2W Y 2BW |  | 18 |  | En ejecución (En ejecución 23-9-2022)
55 | Reposicion de redes | 300-AO-1538-2021. Reposicion redes de acueducto Barrio Tequendama. | Arnul Lopez Guevara | Carrera 45 y 45A entre calles 5A y 5E | Tequendama | 19 | Ruben Dario Castro | En ejecución (Terminada 23-9-2022)
56 |  |  |  | Calle 5A entre carreras 44 y 45A | Tequendama | 19
57 | Optimizacion | 300-AO-1299-2021. Obras PSMV (plan de saneamiento y control de vertimientos), optimización y mejoramiento drenaje sectores varios: calle 55 con carrera 23, calle 53AN con calle 7C1, carrera 14W con calle 24, carrera 41H con calle 48, calle 7AW con carrera 1, calle 2DBIS entre carreras 95WY 95AW y carrera 95AW entre calles 2E y 2DBIS.. | Efrain Arturo Escobar Florez | calle 7AW con carrera 1, | Bellavista | 19 |  | En ejecución (Terminada 23-9-2022)
58 | Reposicion de redes | 300-AO-1580-2021. REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS BOSQUES DEL LIMONAR Y LAS AMÉRICAS. | Oswaldo Garrido Sandoval | Carreras 66, 66B y 68 entre calles 13, 13Bis y 13A | Bosques del Limonar | 19
59 | Reposicion de redes | 300-AO-0600-2021. Reposicion redes de acueducto y alcantarillado tramos criticos zona ladera comunas 1, 18, 20 y reposicion redes de acueducto barrio Manzanares y Prados del Norte. | William Botero Botero | Clle 12 Oeste entre Crras 42B y 46A | Lleras Camargo | 20 | Adiela Urriago | Parada (Suspendido 23-9-2022)
60 |  |  |  | Clle 19A Oeste entre Crras 46A Y 49B | Lleras Camargo | 20
61 |  |  |  | Crra 48 entre Clles 6G Oeste Y 6H Oeste | Tierra Blanca | 20
62 |  |  |  | Clle 7BIS Oeste entre Crras 48 Y Calle 6A Oeste | Tierra Blanca | 20