## Sheet1
COMPONENTES | CATEGORÍAS | TEMAS | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | TAREAS | 2025
[6 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | Revisión si la organización tiene algún tipo de herramienta para evaluar los canales de comunicación de la entidad. | 1. Revisar el informe generado por la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas para identificar si fueron apropiados los canales, espacios,mecanismos y medios para promover la participación ciudadana. (251). |  | 1. Revisar datos de la evaluación para recomendar acciones de mejora frente a los canales de comunicación en relación a la participación ciudadana
|  | Diagnosticar el grado de implementación del enfoque diferencial poblacional y territorial, así como el nivel de implementación del enfoque de lenguaje claro y de acciones de innovación abierta y uso de Tecnologías para la participación. | Conceptualizar el enfoque diferencial para Emcali | Documento diagnóstico (viernes 12 de julio) | 1. Continuar avanzando con el trabajo instutucional en mesa de trabajo establecida con Gerencia Comercial y Atención al Cliente, Gerencia de Gestión Humana (DDHH) y la subgerencia de Planeación Unidad de comunicaciones (Prospectiva Empresarial y Unidad de Regulación Empresarial) (incluir tema de lenguaje claro) 2. Ruta para la implementación del enfoque diferencial. 3. Diseño y aplicación de encuesta digital sobre el estado del enfoque diferencial en Emcali.
|  | Validar el grado de satisfacción de la ciudadanía sobre lenguaje claro | 1. Diagnosticar el grado de implementación del enfoque diferencial poblacional y territorial, así como el nivel de implementación del enfoque de lenguaje claro y de acciones de innovación abierta y uso de Tecnologías para la participación. | Informe DOFA (22 de agosto) | 1. Realizar una mesa de trabajo con Gerencia Comercial y Atención al Cliente, Gerencia de Gestión Humana (DDHH) y la subgerencia de Planeación Corporativa (Prospectiva Empresarial y Unidad de Regulación Empresarial) (es el mismo de enfoque diferencial para dejar documento sobre como está el lenguaje claro) 2. Solicitar apoyo externo a la alcaldía de Santiago de Cali y el Departamento Adminsitrativo de la Función Pública y la ESAP para capacitar al personal relacionado con atención al cliente y comunidad. 3. Investigar experiencias exitosas de otras entidades.
|  | Socialización de los resultados del diagnóstico del grado de implementación de la política de participación ciudadana con servidores públicos, ciudadanía y grupos de valor | 1. Socializar el resultado del diagnóstico de la implementación de la política de participación ciudadana con servidores públicos, ciudadanía y grupos de interés. | Matriz de caracterización (28 de junio) | 1.Diseñar una estrategia de comunciaciones. 2. Construir un plan de socialización del diágnóstico. 3. Socializar la estrategia en el comité de Responsabilidad Social y con los diferentes públicos y redes de la empresa.
|  | Capacitar a los servidores y colaboradores de la entidad, así como a la ciudadanía y los grupos de valor mediante jornadas de capacitación y sensibilización a los servidores y contratistas de la entidad en materia de enfoque de Estado abierto, especialmente en metodologías de participación y diálogo; así como en temas de lenguaje claro en el marco del Plan Institucional de Capacitación (PIC), garantizando su abordaje en las jornadas de inducción y reinducción contando para ello con la oferta institucional de organismos públicos especializados( entre otros Función Pública, Instituto Caro y Cuervo, red de lenguaje claro), así como en el "Programa de capacitación sobre trato digno con enfoque de derechos y diferencial étnico a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Así mismo, de cara a la ciudadanía, promover su capacitación a través del curso virtual sobre Evaluación de la Gestión Pública con Enfoque Basado en Derechos Humanos, dirigido especialmente a las veedurías ciudadana pero que presenta contenidos de interés para la ciudadanía en general. | 1. Entrega de lineamientos sobre Estado Abierto, para que sean incluidos dentro de las capacitaciones lideradas por el área de Desarrollo de Competencias y Gestión del Conocimiento de la Unidad de Gestión del Talento Humano. | Informe y recomendaciones (26 de junio) | 1.Consultar en qué temas de Estado Abierto se han avanzado en Gestión del Conocimiento. 2. Recomendar al área de Desarrollo de Competencias y Gestión del Conocimiento los temas para capacitación para funcionarios y contratistas.
| Formular e implementar la estrategia de participación ciudadana en la gestión, articulada a la planeación y gestión institucional. | Involucrar a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, así como a los grupos de valor en al menos una de las actividades de la planeación institucional identificadas y considerar otras actividades en las cuales puedan ser involucrados. | 1.Incluir a los vocales de control dentro de la Junta Directiva. | Diagnóstico (porcentajes de avance en tre 2024 y 2025) | 1.Formular e implenetar el plan de trabajo de los vocales de control de 2025. 2. Seguimiento al plan de trabajo
|  | Adoptar un enfoque diferencial, poblacional y territorial, que permita focalizar las diferentes acciones identificadas por cada fase del ciclo de la gestión en grupos de valor específicos. | 1. Creación de un protocolo de enfoque diferencial, poblacional y territorial para la aplicación en las diferentes fases del ciclo de la gestión (donde aplique) de las áreas funcionales y de apoyo. | Protocolo de lenguaje claro (10 de diciembre) | 1. Construir el protocolo (ABC) junto con los equipos mencionados en la actividad a través de mesas de trabajo. Va de la mano con las actividades "Conceptualizar el enfoque diferencial para Emcali y la siguiente de Lenguaje Claro"
|  | Determinar el alcance de la participación de los grupos de valor en cada una de las acciones, desde la consulta, la colaboración y cocreación de soluciones, hasta la definición conjunta en toma de decisiones. | 1. Determinar el alcance y la metodología de la participación de los grupos de interés en las fases de la gestión de Emcali. | Plan de socialización (11 de septiembre) | 1. Elaborar una guía de participación en la gestión de Emcali.
|  | Definir la metodología participativa que utilizará en cada una de las acciones contempladas, orientando los esfuerzos a promover el diálogo efectivo y el reconocimiento mutuo. |  | No aplica
|  | Divulgar la estrategia de participación por distintos canales; construir un mecanismo para hacer seguimiento a las observaciones ciudadanas en el proceso de diseño de la estrategia, y divulgar la versión definitiva de acuerdo con las observaciones recibidas por los grupos de valor | 1. Divulgar la información y estrategia de participación en lenguaje claro por la página web de EMCALI; en compañia de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, para hacer seguimiento a las observaciones ciudadanas y divulgar la versión definitiva de acuerdo con las observaciones recibidas por los grupos de valor |  | 1. Diseñar la estrategia de divulgación, en lenguaje claro, en conjunto con la Unidad de Comunicaciones. 2. Solicitud y seguimiento a la estragia de divulgación.
|  | Identificar, preparar y socializar con la ciudadanía y los grupos de valor la información en lenguaje claro que servirá de insumo para el desarrollo de las acciones participativas, así como la metodología que se utilizará en dichos espacios |  | No aplica (Junio 28)
|  | Convocar las actividades ya definidas habilitando canales, escenarios, mecanismos y medios presenciales y electrónicos para recoger las recomendaciones u objeciones de la ciudadanía y los grupos de valor frente a la gestión de la entidad. Las actividades que se hagan en el ciclo de seguimiento, evaluación y control deberán incluir la invitación a las veedurías y otros grupos de control social para promover la vigilancia en la gestión de la entidad. | 1. Continuar con los procesos de convocatoria a las actividades previstas ampliando los canales, escenarios, mecanismos y medios tanto presenciales como virtuales. | Documento consolidado del inventario. (12 de julio) | 1. Promover el uso de los canales de atención, físicos y virtuales, definidos. por la empresa. 2.Seguimiento a las recomendaciones u objeciones de la ciudadanía recogidas en los especios presenciales y/o virtuales. 3. Incluir en la encuesta de los temas de interés de la ciudadanía una pregunta donde puedan expresar observaciones u objeciones frente al proceso de participación
|  | Analizar las recomendaciones, observaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y efectuar los ajustes y mejoras en la gestión institucional a que haya lugar. | 1. Analizar las recomendaciones u objeciones de la ciudadanía que surjan en los diferentes canales (presenciales y virtuales) que implemente la empresa. |  | 1. Realizar mesa de trabajo para analizar los datos recopilados durante la vigencia. 2.Consolidar documento con la visión de la ciudadanía frente a la gestión de la Empresa y compartir con las áreas involucradas.
|  | Publicar la información requerida en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública, en atención a los requerimientos del anexo 2 adoptado mediante la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que define los estándares y directrices para la disposición de información pública en las sedes electrónicas institucionales. | 1. Actualizar la información del Menú Participa de acuerdo al informe de gestión. | Plan de trabajo formulado e implementado. (16 de diciembre) | 1. Suministrar al área de Planeación y Desarrollo Empresarial la información requerida para el Menú Participa.
| Evaluación de Estrategia de Participación Ciudadana | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de Participación Ciudadana, para: (i) Identificar el número de actividades en las que se involucró a la ciudadanía, (ii) grupos de valor involucrados, (iii) fases del ciclo que fueron sometidas a participación, (iv) alcance de la participación, (v) metodologías utilizadas y (vi) resultados de la participación. En Rendición de Cuentas se analizará adicionalmente la evaluación ciudadana de los resultados de la gestión. | 1. Construir un instrumento de seguimiento y evaluación de todos los espacios de participación ciudadana de EMCALI. | Guía de participación de la gestión de Emcali. (30 de junio del 2025) | 1. Mesa de trabajo para la construcción del instrumento de seguimiento y evaluación. 2. Revisar los resultados de las encuestas realizadas. 3. Consolidar la información en un informe de resultados.
|  |  | 1. Divulgar la información y estrategia de participación en lenguaje claro por la página web de EMCALI; en compañia de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, para hacer seguimiento a las observaciones ciudadanas y divulgar la versión definitiva de acuerdo con las observaciones recibidas por los grupos de valor | Estrategia de divulgación (14 de marzo del 2025)
|  | Publicar y divulgar los resultados, consolidarlos y visibilizarlos de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Se deberá hacer especial énfasis en los resultados de la participación del control social efectuado por la ciudadanía y las veedurías. Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a disposición del público. | 1.Publicación de los resultados del punto anterior en el Menú Participa. | Informe de convocatorias realizadas (12 de diciembre 2024) | 1.Diseño de piezas gráficas donde se socialicen los espacios de participación ciudadana. 2. Publicar los resultados de los espacios de participación de la vigencia vencida.
|  | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de Participación y Rendición de Cuentas | 1. Formular documento de buenas prácticas de Participación y Rendición de Cuentas. | Documento consolidado (19 de diciembre 2024) | 1. Clasificar las actividades en participación ciudadana donde se visibilicen las que pueden ser registradas como buenas prácticas. 2. Evaluar las buenas prácticas y publicarlas.
|  | Lineamientos para definir acciones de participación en cada una de las fases del ciclo de gestión institucional | 1. Incluir en la Guía de Participación de la gestión de EMCALI los lineamientos para cada una de las fases del ciclo de gestión institucional | Menú participa actualizado. (22 de noviembre) | 1. Mesa de trabajo para la formulación de los lineamientos a partir del análisis de cada fase del ciclo de la gestión.
Promoción efectiva de la participación ciudadana |  | A. Acciones de diagnóstico participativo: En todas las acciones de diagnóstico participativo el resultado debe ser un documento que refleje aquello que fue objeto de indagación y análisis con la participación de la ciudadanía. Dicho documento diagnóstico orientará futuros ejercicios de formulación que pueden involucrar también a la ciudadanía. Ahora bien, la participación se puede adelantar a través de escenarios virtuales y presenciales de consulta, a través de encuestas o entrevistas, pero también se puede adelantar un diagnóstico mediante la indagación directa a través de mesas de trabajo, grupos focales, visitas de campo u otros mecanismos de diálogo directo. | 1. Formulación de un documento consolidado para evaluar la participación en las fases de la gestión, a partir de los lineamientos de la columna anterior. | Instrumento de seguimiento y evaluación (27 junio 2025) | 1. Mesa de trabajo para la evaluación de la participación en las diferentes fases de la gestión.
|  | B. Acciones de Formulación participativa En todas las acciones de formulación participativa, que puede incluir la formulación de presupuestos participativos, el resultado debe ser un instrumento de planeación que refleje en acciones aquello que fue objeto de formulación con la participación de la ciudadanía: una política, plan programa, proyecto, servicio, presupuesto, etc. Por ejemplo, una entidad puede formular su plan de acción participativamente, pero también un programa o proyecto específico. Ahora bien, la participación se puede adelantar a través de escenarios virtuales y presenciales de consulta que promueva la revisión ciudadana de borradores de planes, programas, proyectos, etc., pero también mediante espacios de toma de decisiones directa, como mesas de trabajo o grupos focales. | No aplica (no hace presupuesto participativo) | 1. Canales de comunicación del menú participa actualizados con la información de participación ciudadana. (29 de agosto de 2025) 2. Informe de Rendición de Cuentas publicado (15 de diciembre 2024) | No aplica
|  | C. Acciones de ejecución participativa (Colaboración abierta) se recomienda incorporar metodologías de innovación como los laboratorios de simplicidad en materia de lenguaje claro, pero también laboratorios ciudadanos bajo esquemas de codiseño y cocreación; incluso vale la pena adelantar ejercicios de pensamiento de diseño para promover la creatividad colectiva, entre otros. | 1.Mesa de trabajo con el equipo de Responsabilidad Social para la conceptualización de la innovación social para EMCALI y Mesa de trabajo con la Unidad de Innovación y Nuevos Negocios. | Documento consolidado de evaluación (15 diciembre 2025) | 1. Implementar metodologías de pensamiento de diseño para llegar al concepto de innovación social (tener en cuenta a la ciudadanía para validación). 2.Acordar con la Unidad de Nuevos Negocios el protocolo para la ideación de proyectos de innovación social, donde la comunidad sea participante.
|  | D. Acciones de evaluación (rendición de cuentas y control social) "En esta fase se adelantan acciones presenciales y por medios electrónicos orientadas a permitir que los grupos de valor puedan evaluar y controlar la gestión a través de escenarios de rendición de cuentas y control social. Cuando se trate de acciones de rendición de cuentas, la entidad, por Ley 1757 de 2015, deberá revisar las orientaciones que en materia dicta el Manual Único de Rendición de Cuentas, además de contemplar los lineamientos alrededor del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y el Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz, (SIRCAP) cuando aplique; en el caso de la promoción del control social, se invita a promover permanentemente la conformación de veedurías ciudadanas siguiendo la ruta delimitada en el Plan Nacional de Formación para el Control Social. Además, las entidades deberán crear espacios de diálogo para el ejercicio del control social en articulación con el sistema de control interno a través desde las líneas de defensa, con el fin de asegurar mediante el control a la gestión, que las entidades cumplan con los objetivos y los planes diseñados y programados en cada vigencia." | 1. Se evaluará los espacios de dialogo y rendición de cuentas que brinde la empresa. | Instructivo de Innovación Social (15 diciembre 2024) | 1. Aplicación de encuestas en la Rendición de Cuentas y en los espacios de participación de la empresa donde la ciudadanía evalúe la gestión.