## COMPONENTE TRANSVERSAL
MATRIZ MARCO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA EMCALI EICE ESP 2025 - 2028
INDEX | COMPONENTE TRANSVERSAL | ACCIONES | ACTIVIDADES | TIPO DE ACCION | INDICADOR | META | META DEL PROGRAMA |  |  | PERIODICIDAD | PERIODICIDAD |  |  | EVIDENCIA | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[7 empty] | ACTIVACION 2026 | ACTIVACION 2027 | ACTIVACION 2028 |  | ACTIVACION 2026 | ACTIVACION 2027 | ACTIVACION 2028
1 | Planeación | Definir y aplicar el procedimiento institucional para la formulación, validación, aprobación y publicación del PTEP. | Aplicar el procedimiento institucional para la formulación, validación, aprobación y publicación del PTEP. | Estructural | Procedimiento institucional formalizado y aplicado conforme versión vigente en DARUMA | Procedimiento SGC implementado y aplicado cuando se formule o reformule el PTEP |  |  |  | Cuando se formule o reformule el Programa. |  |  |  | Registro en DARUMA + publicación del documento. | Subgerencia Planeación Unidad de Prospectiva - EI Segunda Línea de Aseguramiento
2 |  | Formulación y actualización anual del Plan de Ejecución y Monitoreo. | Formular, aprobar y publicar anualmente el Plan de Ejecución y Monitoreo del PTEP. | Anual | Plan Anual formulado y publicado. | 1 Plan aprobado y publicado por vigencia. |  |  |  | Anual |  |  |  | Plan Aprobado y publicado
3 |  | Incorporación de ajustes derivados del Informe Anual de Evaluación. | Incorporar los ajustes derivados del Informe Anual de Evaluación en el Plan de Ejecución y Monitoreo cuando aplique. | Condicionada | Plan ajustado conforme recomendaciones. | 100% de recomendaciones incorporadas cuando proceda. |  |  |  | Cuando el Informe de Evaluación lo determine |  |  |  | Plan ajustado
4 | Reportes Supervisión y monitoreo | Reportes trimestrales de avance de las acciones del PTEP asignadas a cada proceso. | Remitir trimestralmente a la Segunda Línea el reporte de avance de las acciones del PTEP asignadas a cada proceso. | Anual de manera Trimestral | % de reportes trimestrales recibidos frente a los programados. | 100% de los 4 reportes recibidos |  |  |  | Trimestral Abril Julio Octubre Enero |  |  |  | Reportes Trimestrales enviados por los lideres de los procesos a la Subgerencia de Planeación - UPEE - EI | Lideres de Proceso Primera Línea de Aseguramiento
5 |  | Consolidación de cuatro (4) reportes trimestrales de avance del PTEP al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Consolidar y presentar trimestralmente al CIGD el informe de avance del PTEP. | Anual de manera Trimestral | Número de informes trimestrales consolidados y presentados al CIGD. | 4 informes consolidados y presentados |  |  |  | Trimestral Abril Julio Octubre Enero |  |  |  | Informe trimestral consolidado en cada vigencia (4 en la vigencia) | Subgerencia Planeación Unidad de Prospectiva - EI Segunda Línea de Aseguramiento
6 |  | Presentación del Informe Anual de Evaluación del PTEP ante Junta Directiva | Elaborar, validar y presentar ante Junta Directiva el Informe Anual de Evaluación del PTEP. | Anual | Informe Anual de Evaluación presentado a la Junta Directiva. | 1 informe presentado y socializado |  |  |  | Anual |  |  |  | Informe anual consolidado en cada vigencia
7 | Formación | Desarrollo de mínimo dos (2) campañas institucionales de integridad (18 de agosto y 9 de diciembre). 1 jornada formativa anual. | Diseñar, aprobar y divulgar mínimo dos campañas institucionales de integridad (18 de agosto y 9 de diciembre). | Anual | Número de campañas institucionales de integridad desarrolladas y divulgadas. | Mínimo dos (2) campañas ejecutadas por vigencia. |  |  |  | Semestral (agosto/diciembre) |  |  |  | Piezas Divulgadas | Unidad de Comunicaciones
8 |  | Realización de una (1) jornada anual de formación sobre PTEP y Código de Integridad. | Planear, convocar y ejecutar una jornada anual de formación institucional sobre el PTEP y el Código de Integridad. | Anual | Número de jornadas de formación realizadas. | Una (1) jornada anual ejecutada. |  |  |  | Anual |  |  |  | Listado de Asistencia | Subgerencia Planeación Unidad de Prospectiva - EI Segunda Línea de Aseguramiento
9 |  | Inclusión del PTEP en procesos de inducción y reinducción institucional. | Incorporar el contenido del PTEP y Código de Integridad dentro del plan institucional de inducción y reinducción. | Anual | Porcentaje de jornadas de inducción y reinducción que incluyen el módulo PTEP. | 100% de las jornadas institucionales incluyen el componente PTEP. |  |  |  | Según programación institucional de inducción y reinducción. |  |  |  | Plan de inducción y reinducción | Gerencia Área Gestión Huma
10 | Comunicación | Publicación permanente del PTEP, anexos y versión ciudadana en la sede electrónica. | Mantener actualizado en la sede electrónica el PTEP, sus anexos técnicos y versión ciudadana conforme normatividad vigente. | Estructural | PTEP y anexos publicados y actualizados en la sede electrónica institucional. | 100% de las versiones vigentes publicadas oportunamente |  |  |  | Permanente |  |  |  | Centro de Experiencia Digital actualizado (pagina web) | Subgerencia Planeación Unidad de Prospectiva - EI Segunda Línea de Aseguramiento Unidad de Comunicaciones
11 |  | Publicación del Informe Anual de Evaluación del PTEP en Transparencia. | Publicar anualmente el Informe de Evaluación del PTEP en la sede electrónica institucional. | Anual | Informe Anual de Evaluación publicado dentro del plazo establecido. | 1 informe publicado por vigencia. |  |  |  | Anual |  |  |  | Centro de Experiencia Digital actualizado (pagina web)
12 | Auditoria y Mejora | Evaluación independiente del PTEP conforme enfoque basado en riesgos. | Ejecutar auditoría o verificación independiente del PTEP y emitir informe con hallazgos y recomendaciones. | Condicionada | Auditoría ejecutada conforme programación. | 100% de auditorías programadas ejecutadas. | [7 empty] | Informe de Auditoria | Dirección de Control Interno Tercera Línea de Aseguramiento
13 |  | Elaboración del Informe Integral de Evaluación del PTEP. | Consolidar resultados de seguimiento, monitoreo y auditoría y elaborar el Informe Integral de Evaluación del PTEP conforme lineamientos institucionales. | Anual | Informe de Evaluación elaborado y presentado a la supervisión. | 1 informe integral elaborado por vigencia. |  |  |  | Anual |  |  |  | Informe formal firmado y presentado. | Subgerencia Planeación Unidad de Prospectiva - EI Segunda Línea de Aseguramiento | Consolidar los resultados de seguimiento, auditoría y monitoreo y elaborar el Informe de Evaluación del PTEP, incluyendo: Avances del Plan Hallazgos e incumplimientos Acciones de mejora que deberán implementarse Propuesta de ajuste del Plan Propuesta de reformulación del Programa Recomendaciones innovadoras
14 |  | Gestión de ajustes y reformulación del PTEP cuando proceda. | Analizar resultados del Informe de Evaluación y activar: Ajuste del Plan de Ejecución Modificación de acciones Reformulación estructural del Programa Actualización del procedimiento de Planeación | Condicionada | Acciones de mejora implementadas y/o reformulación activada cuando aplique. | 100% de ajustes requeridos implementados. | [7 empty] | Plan ajustado o Programa reformulado conforme procedimiento. | Subgerencia Planeación Unidad de Prospectiva - EI Segunda Línea de Aseguramiento | Se activa conforme procedimiento definido en el componente de Planeación
42 | [12 empty] | Subgerencia de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial
43 | [12 empty] | Subgerencia de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial
Note on A1: carolina molina: La presente matriz consolida el universo de acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública para el periodo 2026–2028. La activación anual de cada acción se definirá en el Plan de Ejecución y Monitoreo de la respectiva vigencia, conforme a lo establecido en el Decreto y en el procedimiento institucional vigente. No todas las acciones requieren desarrollo o monitoreo anual.
Note on E5: carolina molina: Estructural: Define lineamientos o reglas del Programa. Se ejecuta cuando se formule o reformule. Anual: Se ejecuta una vez en cada vigencia. Condicionada: Se ejecuta solo cuando exista situación que lo requiera. Anual de manera Trimestral: Se ejecuta cuatro (4) veces al año dentro de cada vigencia.
Note on H5: carolina molina: determinan las acciones que integran el Plan de Ejecución y Monitoreo anual. Las metas por vigencia se diligencian únicamente cuando la acción se encuentre activada.

## COMPONENTE PROGRAMATICO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA EMCALI EICE ESP 2025 - 2028
INDEX | COMPONENTE PROGRAMATICO | TEMATICA | ACCIONES ESTRATEGICAS | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | META DEL PROGRAMA |  |  | EVIDENCIA | EVIDENCIA/PRODUCTO |  |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[7 empty] | ACTIVACION 2026 | ACTIVACION 2027 | ACTIVACION 2028 |  | ACTIVACION 2026 | ACTIVACION 2027 | ACTIVACION 2028
1 | Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | Administración de Riesgos de Integridad | Gestión de Riesgos para la integridad publica | Articular la gestión de los riesgos de integridad con el Sistema de Gestión integral de Riesgos, aplicando el enfoque del Sistema Integral de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP), conforme a la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas – versión vigente. | Matriz institucional de riesgos actualizada con componente de integridad incorporado. | Una (1) actualización realizada en la vigencia. |  |  |  | Matriz institucional de riesgos actualizada. Acta o documento de articulación técnica. |  |  |  | Unidad de Prospectiva Área Riesgos
2 |  |  |  | Orientar a los líderes de proceso en la identificación y actualización de los riesgos de integridad, asociados a corrupción, fraude, soborno y conflictos de interés, en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. | Número de procesos acompañados en revisión de riesgos de integridad. | Procesos priorizados acompañados en la vigencia. |  |  |  | Actas, registros de reunión o correos formales de acompañamiento.
3 |  |  |  | Consolidar y analizar la información institucional sobre riesgos de integridad, para efectos de seguimiento, toma de decisiones y mejora continua del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe consolidado de riesgos de integridad elaborado en la vigencia. | 4 informes trimestrales. |  |  |  | 4 informes trimestrales consolidados.
|  |  |  | Actualización y seguimiento anual del mapa de riesgos de integridad pública conforme SIGRIP y Decreto 1122. | Mapa de riesgos de integridad actualizado. | actualización anual formalizada y validada. |  |  |  | Mapa actualizado. Acta de validación.
4 |  |  |  | Publicar en la sede electrónica institucional información no sensible sobre los riesgos de integridad identificados en la matriz institucional. | Publicación en el Centro de Experiencia Digital (pagina web) sobre riesgos de integridad (Matriz) | "X" cantidad de publicación realizada en la vigencia. |  |  |  | Mínimo 2 acciones de divulgación.
5 |  |  | Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Incorporar los riesgos asociados a LA/FT/FP dentro de la política y metodología institucional de administración de riesgos, en coherencia con la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas y el enfoque del SIGRIP, en lo que resulte pertinente para la entidad. | Política o metodología institucional de riesgos actualizada con referencia a riesgos LA/FT/FP. | Una (1) actualización realizada en la vigencia, si aplica. |  |  |  | Política de Riesgos actualizada. |  |  |  | Subgerencia de Planeación Firma Verio Abogados - Oficial de Cumplimiento Unidad de Prospectiva Área Riesgos
6 |  |  |  | Identificar y valorar los riesgos de LA/FT/FP aplicables al contexto institucional, considerando la naturaleza de la entidad, sus procesos, contrapartes y operaciones, como riesgos de afectación económica y reputacional. | Riesgos LA/FT/FP identificados y valorados en la matriz institucional, cuando aplique. | Riesgos LA/FT/FP identificados y valorados en la matriz institucional, cuando aplique. |  |  |  | Matriz institucional de riesgos actualizada. Registro de valoración del riesgo (impacto y probabilidad).
7 |  |  |  | Definir y registrar controles para los riesgos LA/FT/FP identificados, en articulación con los responsables de los procesos. | Controles asociados a riesgos LA/FT/FP registrados en la matriz institucional. | Controles definidos y registrados para los riesgos identificados en la vigencia. |  |  |  | Matriz de riesgos actualizada con controles definidos. Registro en ficha de riesgo.
8 |  |  |  | Realizar seguimiento general a la gestión de los riesgos de LA/FT/FP, en el marco de los escenarios institucionales de monitoreo y reporte del riesgo. | Seguimiento anual realizado a los riesgos LA/FT/FP registrados. | "X" revisión anual realizada. |  |  |  | Registro de seguimiento en la matriz de riesgos. Nota técnica o informe donde conste la revisión.
9 |  |  |  | Aplicar el tratamiento del riesgo LA/FT/FP conforme al nivel de valoración definido en la matriz institucional, en coherencia con el marco normativo aplicable a la empresa y los lineamientos institucionales de administración del riesgo, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a otros regímenes especiales. | Tratamiento definido para los riesgos LA/FT/FP valorados en la matriz institucional. | Tratamiento definido para los riesgos LA/FT/FP valorados en la matriz institucional. |  |  |  | Matriz institucional con campo de tratamiento diligenciado (aceptar, mitigar, etc.). Registro de plan de acción cuando aplique.
10 |  |  | Canales de denuncia | Articular el canal institucional de denuncias con la política y la gestión de riesgos de integridad y LA/FT/FP, como control preventivo y detectivo del Sistema Corporativo de Gestión de Riesgos. | Canal institucional de denuncias actualizado con tipologías relacionadas con riesgos de integridad y LA/FT/FP. | Actualización del canal realizada en la vigencia. |  |  |  | Formulario web actualizado. Captura o versión del canal con categorías incorporadas. Documento técnico o acta de ajuste. |  |  |  | Dirección de Control Disciplinario Secretaria General
11 |  |  |  | Alinear el diseño y la operación del canal institucional de denuncias con la Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, expedida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. | Revisión del canal realizada frente a la Metodología de la Secretaría de Transparencia. | Revisión anual del canal frente a lineamientos vigentes. |  |  |  | Ajustes implementados cuando aplique. Lista de chequeo de alineación.
12 |  |  |  | Fortalecer los mecanismos de confidencialidad, protección al denunciante y trazabilidad del canal institucional de denuncias, conforme al marco normativo vigente. | Revisión documentada de los mecanismos de confidencialidad, protección y trazabilidad del canal de denuncias. | revisión realizada en la vigencia. |  |  |  | Ajustes implementados (si aplica). Actualización del procedimiento en el SGC cuando corresponda.
13 |  |  |  | Socializar y divulgar de manera permanente el canal institucional de denuncias, orientando a servidores, contratistas y ciudadanía sobre su uso, alcance y garantías. | Acciones de divulgación del canal de denuncias realizadas en la vigencia. | Realizar "X" jornadas de difusión al año (por ejemplo: una por trimestre) dirigidas a todo el personal y la ciudadanía. |  |  |  | Publicación en página web. Pieza comunicacional. registro de campaña interna o externa. |  |  |  | Unidad de Comunicaciones
14 |  |  |  | Integrar los resultados agregados y no sensibles del canal institucional de denuncias en la gestión preventiva de los riesgos de integridad. | Análisis realizado. | (X) análisis realizados. |  |  |  | Informe o nota técnica con análisis agregado.
15 |  |  | Debida diligencia | Realizar un diagnóstico institucional para identificar prácticas existentes relacionadas con el conocimiento de contrapartes, su nivel de formalización y su relación con la gestión de riesgos de integridad y LA/FT/FP. | Diagnóstico institucional elaborado. | Un (1) diagnóstico realizado. |  |  |  | Un (1) diagnóstico realizado. |  |  |  | Subgerencia de Planeación Firma Verio Abogados - Oficial de Cumplimiento Unidad de Prospectiva Área Riesgos
17 |  |  |  | Definir lineamientos institucionales mínimos para la debida diligencia en el conocimiento de contrapartes, con enfoque preventivo y proporcional al nivel de riesgo, en articulación con el Sistema Corporativo de Gestión del Riesgo y el SIGRIP. | Documento de lineamientos de debida diligencia elaborado. | Un (1) documento de lineamientos definido en la vigencia. |  |  |  | Documento técnico de lineamientos.
|  |  |  | Articular los lineamientos básicos de debida diligencia con las áreas responsables de la gestión de contrapartes (Por ejemplo: abastecimiento, secretaria general, financiera y demás que corresponda), para su aplicación gradual según el nivel de exposición al riesgo. | Socializar y coordinar la aplicación de los lineamientos de debida diligencia con las áreas responsables de la gestión de contrapartes, para su implementación gradual. | "X" jornada de coordinación realizada. |  |  |  | Acta de reunión. Lista de asistencia.
18 |  |  |  | Realizar seguimiento general a la aplicación progresiva de los lineamientos de debida diligencia, como control preventivo dentro de la gestión de riesgos de integridad y LA/FT/FP, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a otros regímenes especiales. | Revisión anual realizada sobre la aplicación de lineamientos de debida diligencia. | "X" revisión realizada en la vigencia. |  |  |  | Nota técnica o informe interno de revisión. Registro de observaciones o recomendaciones emitidas. Ajustes documentados cuando aplique.
19 |  | Redes y articulación | Redes internas | Identificar, definir y documentar las instancias internas existentes que sirven como mecanismos de articulación institucional para la implementación y seguimiento del PTEP, especificando su propósito, roles y responsabilidades, tipo de información o insumos que gestionan y su relación con el modelo de líneas de defensa. | Listado o mapa de instancias internas relacionadas con el PTEP elaborado. | Listado o mapa de instancias internas relacionadas con el PTEP elaborado. |  |  |  | Documento “Mapa de redes internas del PTEP”. Matriz con instancias, roles y responsabilidades. |  |  |  | Todas las Áreas de EMCALI
20 |  |  |  | Elaborar y mantener actualizado el Mapa de redes y articulación del Programa de Transparencia y Ética Pública, identificando para cada instancia interna los elementos mínimos requeridos (norma de creación o soporte, rol y responsabilidades, estado, cargo delegado y compromisos asociados), definiendo el responsable y el procedimiento institucional para su actualización, y garantizando su publicación en formato accesible conforme a los principios de transparencia activa. | Mapa de redes y articulación del PTEP elaborado y actualizado en la vigencia. | Un (1) mapa elaborado |  |  |  | Mapa de Redes Institucional
21 |  |  | Redes externas | Verificar y registrar expresamente si EMCALI hace parte de las instancias mínimas señaladas por el Decreto: Sistema Nacional de Rendición de Cuentas Sistema Nacional de Integridad Órganos del MECI Red anticorrupción de jefes de control interno | Registro institucional elaborado sobre participación en instancias mínimas del Decreto. | Un (1) registro elaborado en la vigencia. |  |  |  | Documento o matriz
22 |  |  |  | Identificar y caracterizar las instancias externas (redes, comités, mesas, sistemas) en las que EMCALI participa por mandato legal o disposición normativa, o por decisión institucional, como insumo del Mapa de redes y articulación del Programa de Transparencia y Ética Pública y su actualización. | Listado actualizado de instancias externas vinculadas al PTEP. | Un (1) listado consolidado en la vigencia. |  |  |  | Matriz o anexo del Mapa de redes con: Nombre de la instancia. Soporte normativo (si aplica). Dependencia responsable. Tipo de participación.
24 |  | Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información publica y transparencia | Coordinar la publicación, actualización y disponibilidad de la información pública en la sede electrónica institucional, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa establecidas en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020. | Actualizaciones de información pública gestionadas en la vigencia. | Actualizaciones gestionadas conforme requerimientos identificados en la vigencia. |  |  |  | Correos de solicitud de actualización. Registro de gestión. Publicación actualizada en web. |  |  |  | Subgerencia de Planeación Unidad de Prospectiva Área Ejercicio Institucional
25 |  |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, con base en revisiones internas, mediciones institucionales y los resultados de evaluaciones externas. | Informe anual de seguimiento al cumplimiento de obligaciones de transparencia elaborado. | Un informe anual elaborado. |  |  |  | Informe consolidado. Resultados de mediciones externas (ITA). Resultados de auditoría interna.
26 |  |  |  | Actualizar los instrumentos de gestión de la información establecidos en la Ley 1712 de 2014 (Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información), con el fin de asegurar la coherencia, trazabilidad y correcto uso de la información pública, mediante un proceso metodológico de revisión, validación y coordinación con las áreas responsables. | Instrumentos de gestión de la información actualizados en la vigencia. | Instrumentos revisados y actualizados conforme cronograma institucional. |  |  |  | Registro de Activos de Información actualizado. Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado. Esquema de Publicación actualizado. Acta o soporte de validación con áreas responsables. |  |  |  | Secretaria General Unidad de Gestión Documental Todas las Áreas de la empresa
27 |  |  |  | Accesibilidad web - Elaborar, actualizar e implementar lineamientos internos para la publicación accesible de información y documentos digitales en la sede electrónica institucional, integrándolos al Sistema de Gestión de Calidad y verificando su aplicación básica en la publicación de contenidos. | Verificación anual de cumplimiento básico de lineamientos de accesibilidad en documentos publicados en la sede electrónica. | verificación anual realizada y documentada. |  |  |  | verificación anual realizada y documentada. |  |  |  | Gerencia Área Tecnología de la Información
28 |  |  |  | Actualizar la guía de Transparencia para la publicación de la información en la sede electrónica institucional en el Sistema de Gestión de Calidad procurando su aplicación y sostenimiento en el tiempo y coordinado con las áreas responsables. | Guía de Transparencia actualizada | Guía de Transparencia actualizada |  |  |  | Guía actualizada y socializada |  |  |  | Subgerencia de Planeación Unidad de Prospectiva Área Ejercicio Institucional
29 |  |  |  | Ajustar y socializar lineamientos internos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública, que definan criterios de respuesta, uso obligatorio del Índice de Información Clasificada y Reservada para eventuales negativas, y la información sobre los mecanismos de reclamación del peticionario, conforme al Decreto 1081 de 2015. | Lineamientos de atención de solicitudes de acceso a la información pública actualizados y socializados. | actualización realizada y una (1) socialización efectuada en la vigencia. |  |  |  | Acta o evidencia de socialización (correo, reunión, circular). |  |  |  | Secretaria General Unidad de Gestión Documental Todas las Áreas de la empresa
30 |  |  | Integridad pública y cultura de la legalidad | Actualizar o ratificar el Código de Ética o Código de Integridad institucional, según el ámbito normativo aplicable a EMCALI, en coherencia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Código de Ética actualizado o ratificado en la vigencia. | actualización o ratificación realizada. |  |  |  | Acto Administrativo Actualización Código de Ética |  |  |  | Secretaria General Gerencia Área Gestión Humana
31 |  |  |  | Definir y unificar la Estrategia de Ética, el Código de Ética y la Gestión de Conflictos de Intereses, para analizar su estado de incorporación en los instrumentos de seguimiento y control de la entidad, identificando brechas y alternativas de integración progresiva bajo los lineamientos del MIPG. | Informe de análisis sobre la incorporación de la estrategia de ética y conflictos de interés en los instrumentos institucionales elaborado. | Documento de Alineación Estratégica y Diagnóstico de Brechas elaborado en la vigencia. |  |  |  | Documento de Alineación Estratégica y Diagnóstico de Brechas en Ética y Conflictos de Interés
32 |  |  |  | Formular y acompañar la implementación de acciones de mejora orientadas a fortalecer los mecanismos institucionales de seguimiento a la ética y gestión de conflictos de interés. | Número de acciones de mejora formuladas y acompañadas para fortalecer los mecanismos de seguimiento a la ética institucional. | Mínimo una (1) acción de mejora formulada y acompañada durante la vigencia. |  |  |  | Documento o acta que contenga: Acción de mejora propuesta. Instrumento ajustado (si aplica). Concepto técnico de Planeación. Acta de reunión o socialización con el área responsable. Evidencia del ajuste en el instrumento institucional (si procede).
33 |  |  |  | Definir e incorporar criterios institucionales de seguimiento a la aplicación del Código de Ética y la gestión de conflictos de interés, articulados con los instrumentos de evaluación y control vigentes (Evaluación SER), priorizando criterios objetivos y verificables asociados al cumplimiento de obligaciones y procedimientos institucionales (Reglamento de trabajo, manual de funciones, entre otros). | Criterios de seguimiento al Código de Ética y conflictos de interés definidos e incorporados en instrumentos institucionales. | documento o ajuste institucional que incorpore criterios de seguimiento ético. |  |  |  | Documento técnico con criterios definidos.
34 |  |  |  | Consolidar y documentar los resultados del seguimiento a la integridad institucional como insumo para la actualización del Sistema Integral de Gestión de Riesgos – SIGRIP | Informe anual consolidado de resultados de seguimiento a la integridad institucional. | informe consolidado. |  |  |  | Informe formal. Registro de remisión al área de Riesgos.
35 |  |  | Dialogo y corresponsabilidad | Revisar y documentar oportunidades de mejora en los mecanismos institucionales existentes de diálogo, participación ciudadana y control social, en coherencia con el PTEP. | Informe de revisión de mecanismos de diálogo y participación elaborado. | informe de revisión con recomendaciones de mejora. |  |  |  | Documento técnico con: Inventario de mecanismos existentes. Análisis de funcionamiento. Recomendaciones de ajuste. |  |  |  | Subgerencia de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial
37 |  |  |  | Fortalecer el ejercicio institucional de rendición de cuentas, promoviendo la presentación clara, verificable y completa de los resultados de la gestión pública, incluyendo avances, aspectos pendientes y acciones de mejora, en coherencia con los instrumentos de participación ciudadana | Ejercicio anual de rendición de cuentas con información estructurada sobre resultados, metas y acciones de mejora. | Un (1) ejercicio institucional de rendición de cuentas que incluya: Resultados frente a metas. Aspectos no cumplidos. Acciones correctivas o de mejora. |  |  |  | Informe o presentación oficial. Publicación en sede electrónica. Acta del ejercicio. Registro de compromisos derivados.
38 |  | Iniciativas adicionales | Servicio al Ciudadano | fortalecer los lineamientos y prácticas institucionales para la atención a la ciudadanía, incluyendo la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), con el fin de garantizar respuestas oportunas, claras y coherentes, y utilizar la información derivada de estas interacciones como insumo para la mejora del servicio y la identificación de riesgos de integridad. | Lineamientos o prácticas de atención ciudadana revisados o ajustados en la vigencia. | Lineamientos o prácticas de atención ciudadana revisados o ajustados en la vigencia. |  |  |  | Documento actualizado |  |  |  | Gerencia Área Comercial y Gestión al Cliente
40 |  |  |  | Optimizar los mecanismos institucionales que aseguren la accesibilidad de los canales de atención y de la información pública, incorporando criterios diferenciales y estándares de accesibilidad web y documental, en articulación con los sistemas institucionales de información y calidad. | Mecanismos de accesibilidad revisados o ajustados conforme a estándares vigentes. | revisión técnica |  |  |  | Informe de revisión
41 |  |  | Racionalización de Tramites | Identificar y priorizar trámites y procedimientos administrativos con mayor impacto ciudadano y exposición a riesgos de discrecionalidad o corrupción, con el fin de orientar acciones de racionalización y mejora. | Listado de trámites priorizados con criterios técnicos definidos. | Listado de trámites priorizados con criterios técnicos definidos. |  |  |  | Documento técnico con: Criterios aplicados. Trámites priorizados. Justificación. Acta de revisión con área competente. Matriz o cuadro comparativo.
42 |  |  |  | Verificar y ajustar los trámites institucionales para eliminar requisitos conforme a los principios de racionalización y simplificación administrativa. | Trámites revisados para verificación de requisitos conforme normatividad vigente. | Al menos un (1) trámite revisado y ajustado en la vigencia. |  |  |  | Acta o informe de revisión normativa del trámite. Documento donde conste eliminación o ajuste de requisito (si aplica). Actualización en SUIT o instrumento correspondiente.
43 |  |  |  | Realizar seguimiento a los efectos de las acciones de racionalización de trámites y procedimientos administrativos, utilizando información institucional disponible (PQRSD, tiempos de atención, observaciones de control interno u otros insumos), con el fin de evaluar su efectividad, identificar oportunidades de mejora y reducir riesgos de discrecionalidad o cargas innecesarias. | Informe de seguimiento a acciones de racionalización elaborado. | Informe de seguimiento a acciones de racionalización elaborado. |  |  |  | Informe consolidado. Análisis de: Tiempos de atención. PQRSD relacionadas. Observaciones de Control Interno. Recomendaciones de mejora.
Note on F5: carolina molina: Los indicadores, metas y evidencias aquí sugeridos constituyen una orientación técnica para facilitar la ejecución y seguimiento del Programa. Cada dependencia podrá ajustarlos, precisarlos o complementarlos en función de su alcance operativo, manteniendo coherencia con el Programa y los lineamientos institucionales.
Note on D7: carolina molina: Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por no ejercer con integridad el servicio público debido a comportamientos y prácticas que atenten contra la moralidad administrativa o aquellas relacionadas con la corrupción, entre las que se encuentran el fraude, el soborno y la no declaración de conflictos de interés.
Note on D12: carolina molina: Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por ser utilizada, en forma directa o indirecta, como instrumento para lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
Note on D17: carolina molina: Controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP mediante un canal institucional de denuncias que garantice el tratamiento de los reportes recibidos y la protección del denunciante.
Note on D22: carolina molina: Controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP mediante procesos de debida di ligencia que permitan el conocimiento de la contraparte con la que se está relacionando la entidad u organización. Debida diligencia (due dilligence): proceso que deben llevar a cabo las entidades para identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo abordan los impactos negativos reales y potenciales en sus propias actividades, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales.
Note on D30: carolina molina: Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública mediante el cumplimiento del marco normativo que regula este derecho y permite materializar sus contenidos, principalmente, mediante el principio de transparencia.
Note on D36: carolina molina: Promover dentro de la entidad u organización la integridad en el ejercicio del servicio público, así como una cultura de cumplimiento que permita que las actuaciones siempre se desarrollen dentro del marco legal.
Note on D41: carolina molina: Promover el dialogo, como principal herramienta de relacionamiento entre la entidad u organización y las ciudadanías, al mismo tiempo que la corresponsabilidad entre las partes, de forma que exista una verdadera conversación, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz.