## Hoja1
CUADRO DE OBRAS 2024
ITEM | Obra | Enlace Social | CONTRATO NO. | TRAMOS | COMUNA | Estado | OBSERVACIONES
1 | Reposcición de redes de Acueducto y Alcantarillado | Edgar Mateo Sanchez |  | Vista Hermosa | 1 |  | 18 junio: Se realizó visita de seguimiento de obra. 9 julio: Se realizó visita de seguimiento. 25 de Julio:Se realizó vista de seguimiento.
2 | Reposicion de redes de Acueducto y Alcantarillado | Viviana Andrea Ortiz | 300-AO-3672-2023 | Terron Colorado | 1 |  | 10 Mayo: Presentación del equipo de gestión social de EMCALI en el CALI 1 . 29 Mayo :Mesa de trabajo convocada por la Personería de Santiago de Cali, en donde hubo participación de EMCALI y miembros de la JAC Palmas 1, con el fin de abordar temas relacionados con la reposición de redes de alcantarillado en el sector. 30 octubre: Se realiza charla de obra de pavimentacion por parte de contratista. 22 noviembre: Se hace recorrido imformativo puerta a puerta con el presidente de la jac y 4 personas mas de la comunidad el dia 22 de noviembre para imformar a la comunidad del estado de avance de los tramites para el reinicio de la obra. 5 Diciembre: Se cita ala comunidad para llegar un acuerdo de inicio de la obra de pavimentacion.
3 | Reposicion de la red de Alcantarillado | Mildred Lorena Bermeo | 300-AO-4517-2023 | Guayacanes | 5 | En Ejecución | 10 Julio: Se. realizó recorrido y reunión de reconocimiento social de la obra en reposición en red de alcantarillado con los representantes y delegados de la comunidad (lideres de la JAC, JAL, EDILES, etc.), el equipo de supervisión EMCALI y el equipo contratista 18 Julio: Con el objetivo de iniciar la obra de reposición de la red de alcantarillado del barrio Guayacanes de la comuna 5, se realiza reunión con los bneficiarios de la obra y se informa los detalles de la misma.19 julio. se realiza reunión con los bneficiarios de la obra y se informa los detalles de la misma. Se realiza reunión de socialización de la obra de reposición de la red de alcantarillado del barrio Guayacanes, comuna 5 con los administradores del supermercado Super Inter, Gimnasio Body Fit y Pnaderia riivera pan. 1 Noviembre: Se recorrido de obra de reposición de la red de acueducto en el barrio Guayacanes de la comuna 5 con el objetivo de atender situaciones que se han presentando con la comunidad beneficiaria de la obra
4 | Reposicion de la Red de acueducto | Mildred Lorena Bermeo | 300-AO-3420-2023 | El Sena | 5 | Finalizada | Abril :Socialización avance de obra. 9 Julio: Se realizó recorrido y visita de seguimiento a la obra de sena con el equipo de supervisión de Emcali, el equipo contratista y el líder de la JAC, para revisión del cumplimiento de las actividades y los compromisos pactados en el contrato de dicha obra .26 julio: se realiza reunion de seguimiento respondiendo inquietudes y situaciones presentadas en la ejecucion de la obra 7 noviembre : se realizo recorrido del comité de obra de reposiciopn de red en el barrio sena 27 noviembre: se realizo recorrido de cpmite de reposicion en el barrio sena 5 diciembre: Se realizó recorrido de obra para identificar situaciones que se han presentado durante la ejecucion de la obra.
5 | Optimización de la descarga de la Estación de Bombeo de Guaduales | Gustavo Andres Gutierrez | 300-CO-472-2023 | Guaduales | 6 | En Ejecución | Abril: Acompañamiento a contratista en construcción de Plan de Gestión Social de acuerdo a lineamientos del Fondo de Adaptación . Acompañamiento a contratistas en construccion de plan de gestion social y caracterizacion de la comuna . Acompañamiento A contratistas en construccion de plan de Gestion social. 13 Noviembre: Reunión de avance de obra y recorrido por el sector para informar avance obra. 21 Noviembre: Reunión de seguimiento de la obra de construcción del muro y reforzamiento del muro de la estación de bombeo Guaduales. Participé de reunión de seguimiento al avance de obra y capacitación comunitaria de la obra de construcción del muro y optimización de descarga de estación de bombeo Guaduales. Participé de la construcción del Plan de Sostenibilidad en el marco las acciones del equipo local de seguimiento de la obra de la estación de bombeo Guaduales. 30 Diciembre: Participé de la construcción del Plan de Sostenibilidad en el marco las acciones del equipo local de seguimiento de la obra de la estación de bombeo Guaduales
6 | Construcción de las obras de Protección de la descarga de la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar C | Mildred Lorena Bermeo |  | Sede Comunal Petecuy 2 | 6 | Finalizada | Enero :Socialización final o Cierre
7 | Filtración Lecho del Río | Yoleni Hurtado |  | Planta Puerto Mallarino | 7 | En Ejecución | Mayo: Concertación con Representante Legal del Consejo comunitario Playa Renaciente
8 | Obra de reposicion de red de Alcantarillado | Yenifer Gonzales Castro |  | Santa Monica Popular | 8 | Finalizada | Febrero: Socialización y recorrido avance de obra. Junio: socialisacion y Recorrido de avance. 15 Julio: recorrido para seguimiento de obra de reposicion de redes de alcantarillado
9 | Reposicion Losas Canal | Juan Carlos Torres |  | San Judas Tadeo | 10 | Suspendido | 22 de Enero:Obra suspendida por PMT. 23 julio: Socialización de inicio de obra en barrio “ San Judas Tadeo” REPOSICION LOSAS CANAL CARRERA 39 ENTRE CALLES 16 Y 26. Mayo: Recorrido con la comunidad por afectación de árboles en zona de influencia de la obra. Diciembre: 75% de avance. en espera de oTRO SÍ, porque se va ampliar el tramo; hasta moento se han reemplazdo 350 ml de losas del canal.
10 | Reposicion de Red de Alcantarillado | Viviana Andrea Sotomonte | 300-CO-3928-2023 | Prados de Oriente | 11 | Finalizada | Enero: Socializacion de obra. Febrero: Socializacion de obra. 29 Mayo: Se apoyó en la reunión comunitaria de seguimiento del proyecto obra, según aceptación de oferta 300-CO-3928-2023 en reposición de red de alcantarillado para revisión de dificultades y logros. Se escuchó atentamente a la comunidad localizada en la carrera13 jUNIO: Se realizó reunión sobre revisión de avances y dificultades con el comité de seguimiento en marco de la ejecución de la obra en reposición de la red de alcantarillado bajo la aceptación de oferta 300-CO-3928-2023 en el barrio Prados del Oriente. 20 Junio:Se realizó reunión con el comité de seguimiento, el equipo contratista y el equipo de supervisión de Emcali para verificar el cumplimiento de lo pactado en la ejecución de la obra en reposición de la red de alcantarillado. 5 julio:Se realizó recorrido para verificar el cumplimiento de los compromisos pactados tras la ejecución del frente de la obra de Prados del Oriente, aceptación de oferta 300-CO-3928-2023, donde se aclararon dudas de la comunidad, se atendieron solicitudes. 27 Diciembre: Reunión para entrega y cierre de obra con miembros del comité de seguimiento de obra y equipo de supervisión de EMCALI en la reposición de la red de alcantarillado localizada en el barrio Prados del Oriente
11 | Reposicion de Red Alcantarillado | Viviana Andrea Sotomonte | 300-CO-1178-2021 | San Carlos | 11 | Suspendido | 14 Junio: Se realizo recorrido comunitario para verificar el cumplimiento pactado en la ejecucion de la obra.
12 | Reposicion de red de Alcantarillado y Acueducto | Viviana Andrea Sotomonte | 300-CO-3928-2023 | Aguablanca | 11 | Finalizada | Enero: Socializacion de obra. 27 junio: Se realizo recorrido con el equipo de contratistas y el equipo de supervision de Emcali para atender derecho de peticion y verificar el cumplimiento pactado en la ejecucion de la obra de alcantarillldo y acueducto. 4 julio: Se participo en mesa de trabajo con el equipo de supervision de EMCALI y contratistas y obra que se llevo acabo en el barrio agua blanca por el derecho de peticion por imcunplimiento 23 octubre :se realizo reunion para revision de avance de actividades con miembros del comite de seguimientos de obra, y equipo de supervision de emcali y equipo de contratistas 27 noviembre : mesa de trabajo en seguimiento en la obra de reposicion de la red de acueducto y alcantarillado dio solicitud dada mediante un derecho de peticion con el numero de radicado 202424402975782
13 | Reposicion de red de alcantarillado Carrera 43B entre calles 43 y 48 |  |  | Republica De Israel | 16 |  | Febrero: Socializacion avance de obra
14 | Cambios de postes y luminarias | Paola Candamil |  | Parque EL Ingenio | 17 | Finalizada | Junio: Socialización inicio de obra
15 | Reposicion redes de Acueducto y Alcantarillado | Paola Candamil |  | Bosques del Limonar | 17 |  | Junio: Socialización inicio de obra
16 | Ampliación subestación Meléndez |  |  |  | 17 | Finalizada | Abril: Articulación con Contratista para socializar avances del proyecto con las JAC y JAL de la comuna 17 en el CALI. Acompañamiento a Contratista para divulgación de maniobras externas a través de volante informativos y comunicados en medios masivos (redes).Mayo: Socialización de avance de obra, junto con Contratista Consorcio S5 Meléndez
17 | Obra y pavimentacion de via | Mildred Lorena Bermeo | 300-CO-1019-2021 | Pampas del Mirador | 18 | En Ejecución | 11 Noviembre: Se realizó socializacion de avance de obra del contrato 300-CO-1019-2021 de la pavimentación de la Carrera 92 en el barrio Pampas del Mirador de la Comuna 18 .26 Noviembre: Comite de gestion de obra y pavimentacion de via del sector pampas del mirador de la comuna 18. 28 Noviembre:Se realizo reunion de comite de gestion de avance de la obra en el barrio Pampas del Mirador
18 | Obra de reposicion de Red de Acueducto | Mildred Lorena Bermeo | 300-AO-3672-2023 | Alto Melendez | 18 | Finalizada | Marzo: Socialización inicio de obra. 10 julio: Se realizó recorrido y visita de seguimiento a la obra en reposición de red de acueducto de Alto Mélendez con el equipo de supervisión de Emcali, el equipo contratista y el líder de la JAC , para revisión del cumplimiento de las actividades .
19 | Obra Reposicion de Acueducto y Alcantarilaldo | Nini Johana Muñoz | 300-CO-3981-2023 | San fernando Viejo | 19 | Finalizada | Enero: Socialización inicio de obra. Marzo: Socializacion de avance de obra Abril: Socialización avance de obra. 18 diciembre: Se acompaño al ing Edie chamorro, de la supervisión del contrato 300-co-3981-2023 en la entrega de copias de actas, de vencidad
20 | Reposición redes de Acueducto y Aalcantarillado | Viviana Andrea Sotomonte |  | Tres de Julio | 19 | Finalizada | Febrero: Recorrido de avance de obra
21 | Reposición redes de acueducto y alcantarillado | Nini Johana Muñoz | 300-CO-3981-2023 | Miraflores | 19 | Finalizada | Marzo: Socialización inicio de obra
22 | Obra reposicion de acueducto y Alcantarilaldo | Juan Carlos Torres | 300-CO-4132-2023 | Belén | 20 | Suspendido | 11 julio: Seguimiento y recorrido de obra barrio BELÉN con JAC Andrés López. 12 Julio:Seguimiento de Obras EMCALI EICE ESP 2024 Comuna 20, acompañados por el presidente de la Junta de Acción Comunal Andrés López, Infraestructura, Interventoría, Ingeniería, RS
23 | Obra reposicion de acueducto y Alcantarilaldo | Juan Carlos Torres | 300-CO-4132-2023 | La sultana | 20 | Suspendido | 27 julio:Socialización de las Obras, en atención a las peticiones de la comunidad y los programas estratégicos de la UENAA barrio “ LA SULTANA ” (caseta comunal) zona ladera.
24 | Obra reposicion de acueducto y Alcantarilaldo | Juan Carlos Torres | 300-CO-4132-2023 | Belen, Siloe, Cortijo, Lleras Camargo, Bombillo rojo | 20 | Suspendido | 25 julio:Recorrido de las Obras ; zona ladera COMUNA 20 Barrios; BELÉN, SILOE, CORTIJO, LLERAS CAMARGO, 2 LLERAS (BOMBILLO ROJO)
25 | Reposición de redes de acueducto y alcantarillado | Juan Carlos Torres | 300-CO-4132-2023 | Siloé | 20 | Suspendido | Abril: Recorrido de avance de obra. 17 de Julio: agenda de prioridades definida en la Agenda de Gestión Territorial seguimiento de Obras EMCALI EICE ESP 2024 para la Comuna 20, barrios TIRRRA BLANCA, CORTIJO, BELEN, LLERAS CAMARGO, SECTOR SILOE, “SULTANA
26 | Reposición de redes de acueducto y alcantarillado | Juan Carlos Torres | 300-CO-4132-2023 | Tierra Blanca | 20 | Suspendido | Abril:Recorrido de avance de obra
27 | Cambio a red preensamblada | Juan Carlos Torres |  | Sector San Francisco | 20 | Finalizada | Abril:Socialización inicio de obra
28 | construcción muro perimetral reservorios Puerto Mallarino" | Mildred Lorena Bermeo |  | Vallegrande | 21 | Finalizada | Febrero: Socialización inicio de obra
29 | Fibra Optica Buenaventura | Jairo Arboleda |  | La Cascada, El Placer | B/tura | Finalizada | Marzo: Socializacion obras de mantenimiento
30 | Obras de Mantenimiento Cable Submarino | Jairo Arboleda |  | Via cali B/tura | B/tura | Finalizada | Mayo. Metodologìa para Caracterizacion de territorio y diseño de instrumentos